## 部门整体支出绩效自评报告
2022年度部门整体支出绩效自评情况
编制单位： | 云南省投资促进局 |  | 公开10表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 云南省投资促进局为云南省人民政府直属公益一类事业单位，正厅级，负责全省招商引资的协调、督导和服务工作。一、部门职能职责:（一）研究拟定或参与起草全省投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和有关政策；开展全省投资促进对外宣传工作，负责发布全省投资促进政策及重要招商引资信息。（二）研究拟订全省投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全省投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。（三）协调督导省直有关部门、州（市）、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全省开展重大招商引资项目全程服务工作；为省级重大招商引资顼目提供全程服务；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。（四）协调推进国内区域投资促进工作；指导联络省政府驻外办事机构、外省（区、市）驻滇办事机构开展投资促进工作；负责沪滇经济合作工作；负责云南对口支援三峡库区工作。（五）牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络全省驻境外商务机构开展招商引资。（六）会同省级有关部门、州（市）、重点园区等策划推出省级重点产业招商引资项目，建立、管理省重点招商引资项目库；负责省级招商引资大数据信息中心、“云南投资促进网”的建设和管理工作。（七）负责管理我省省级异地商会党建工作；负责指导、协调和服务各省（区、市）驻滇商会投资促进工作；负责联络、协调外埠云南商会投资促进工作。（八）承担云南省投资促进工作委员会办公室、云南省重大招商引资项目协调推进办公室日常工作。（九）管理省政府驻广东办事处。（十）承办省委、省政府交办的其他事项。二、部门机构设置:设办公室、综合处、产业处、园区处、外资一处、外资二处、区域处、信息处、国内投资服务处9个处室和直属机关党委。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 根据经济社发展中长期规划、中央和省委、省政府年度重点工作事项以及部门职能职责，编制部门整体支出绩效目标。2022年部门整体支出绩效目标符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关；绩效目标从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量描述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述；且编制的绩效目标经过调查研究和科学论证，目标符合客观实际。部门绩效目标：策划包装重点产业招商项目及专案27个，全省引进外来投资总量增速高于全省GDP增速2个百分点，引进10亿元以上项目不少于100个；长三角、泛珠三角、京津冀地区在滇投资到位资金占全省省外到位资金总额的60%以上，招商引资培训人次数2000人次。
| （三）部门整体收支情况 |  | （1）2022年部门财务总收入11629.40万元（云南省产业主抓部门产业招商工作经费由财政厅直接拨付到各相关产业主抓部门），本年收入中，一般公共预算11629.40万元。（2）2022年部门财务总支出11631.07万元，基本支出1833.53万元，项目支出9797.54万元，其中财政拨款项目支出11630.99万元，其他支出0.08万元。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 我局已制定《云南省投资促进局全面实施预算绩效管理工作实施意见》《云南省投资促进局绩效管理工作实施方案》《云南省投资促进局财政预算绩效管理暂行办法》《云南省投资促进局财政支出绩效自评暂行办法》等预算绩效管理制度，以省财政厅组织开展的《分行业分领域绩效指标体系》试点建设工作为基础，完善我局整体支出和项目支出绩效指标体系。
| （五）严控“三公经费”支出情况 |  | 2022年，“三公”经费总支出为20.20万元，比预算数174万元减少153.8万元，减幅88.39%；比2021年支出数21.05万元减少0.85万元，减幅4.04%，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务用车购置及运行维护费12.47万元，公务接待费7.73万元。
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 主要是通过项目立项情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况对项目绩效表现自行评价，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验、改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 1.根据绩效自评的要求，成立部门预算绩效评价工作小组，负责组织开展本局绩效自评，并形成客观公证的绩效自评报告。领导小组下设办公室，由办公室主任牵头，办公室分管财务副主任负责协调，各处室指定专人负责绩效工作日常管理。2.制定2022年绩效自评实施方案，方案从成立自评领导小组、绩效自评工作组织分工、时间安排等多方面对自评工作进行安排。3.组织各处室认真学习绩效相关文件，提高绩效自评管理水平。
|  | 2.组织实施 | 绩效自评工作组织分工：1.办公室负责制定我局2022年度预算支出绩效自评实施方案，完成《2022年度部门整体支出绩效自评表》；2.相关处室按照“谁申报、谁支出、谁自评”的工作原则，由资金申报牵头处室组织开展项目支出绩效自评工作，并认真填写《项目支出绩效自评表》，并提供相关资料（含扫描件）；3.办公室指导各处室完成项目支出绩效自评工作，汇总各处室项目支出绩效自评，并组织实施我局2022年项目支出绩效评审工作。由局绩效自评工作领导小组对部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评进行复评，根据复评结果撰写绩效自评报告并上报；4.办公室将所有绩效自评资料整理并上报。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 2022年，在省委、省政府的坚强领导下，省投资促进局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕省委十一届三次全会、全省优化营商环境与招商引资工作视频会议精神以及省委、省政府关于招商引资的工作要求，深入落实“两个革命”，务实招商作风，持续推进巡视反馈问题整改，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和招商引资，聚焦重点产业招大引强，助力优化营商环境，推动外来投资持续增长，为全省经济稳增长提供了有力支撑，招商引资对全省经济贡献率明显增强。坚持“发展是第一要务，招商引资是第一要事”，克服疫情等不利影响，推动外来投资持续增长。2022年，全省引进省外到位资金同比增长21.1%，完成全年目标的105.3%，招商引资在稳投资、稳增长中的作用进一步发挥。主要指标完成情况如下：1.省级重点招商项目及产业招商专案策划包装11个；2.领导带队外出开展精准招商48次；3.通过线上线下业务培训方式，全年共组织系统内部培训19批次7500余人；4.“一部手机招商通”省内服务单位数量达到30家；5.《云南投资促进网》数据维护和信息发布418条；6. 新引进10亿元以上项目152个；7.长三角、泛珠三角、京津冀地区投资到位资金占省外到位资金占比80.5%；8.继续巩固做好对口支援工作，拨付对口援助三峡库区移民工作经费300万元；9.全省引进省外到位资金同比增长21.1%；10.受奖企业到位外资占全年实际到位外资的比例81%；11.外来投资客商对我局工作的满意度达到90%以上。我局2022年主要的11项绩效目标除1项外其余全部完成。结合部门整体支出绩效目标对2022年主要工作绩效进行自评，自评等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 存在的问题及原因分析：一是绩效管理体系建设离省财政厅要求还有差距，部分具体绩效管理实施规则有待进一步完善；二是个别处室对预算绩效管理认识不够深刻，管理过程中计划性不强，管理不够精细，与财政科学化、精细化要求尚有一定差距，项目资金支出进度滞后。三是项目绩效目标设置有待进一步优化，绩效目标设置还不够科学、合理、完整，绩效目标的设定与项目的匹配性有待提高；四是招商引资中介奖励及外商投资奖励资金在申报预算时无法全面测算，难以设定定量绩效目标；五是受疫情影响，年度外出招商及开展大规模招商活动受阻,故部分项目预算执行进度受影响。
五、绩效自评结果应用 |  |  | 通过本次绩效自评结果，对存在的问题及时整改，进一步完善我局绩效考核制度。同时压实责任，评价结果与预算编制处室挂钩，并将评价结果作为对处室考核依据，为下一年的工作奠定基础。
六、主要经验及做法 |  |  | 一、加强学习，提高对绩效管理工作重要性的认识。二、加强组织领导，确保绩效管理工作责任落实。三、建立健全绩效管理工作机制。四、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。五、开展绩效跟踪监控，加强过程监控。六、按照省财政厅深入开展财政预算支出绩效评价的要求，我局对整体支出和项目支出实施绩效自评和项目核查，并于2022年聘请第三方机构对我局招商引资大数据中心项目支出情况开展绩效评价工作。
七、其他需说明的情况 |  |  | 无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 部门整体支出绩效自评表
2022年度部门整体支出绩效自评表
公开11表
编制单位： | 云南省投资促进局 | [7 empty] | 金额单位：万元
部门名称 | 云南省投资促进局
内容 | [8 empty] | 说明
部门总体目标 | 部门职责 | （1）研究拟定或参与起草全省投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和有关政策；开展全省投资促进对外宣传工作，负责发布全省投资促进政策及重要招商引资信息。 （2）研究拟订全省投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全省投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。 （3）协调督导省直有关部门、州（市）、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全省开展重大招商引资项目全程服务工作；为省级重大招商引资顼目提供全程服务；负责受理并协调处理国内投资企业投诉工作。 （4）协调推进国内区域投资促进工作；指导联络省政府驻外办事机构、外省（区、市）驻滇办事机构开展投资促进工作；负责沪滇经济合作工作；负责云南对口支援三峡库区工作。 （5）牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络全省驻境外商务机构开展招商引资。 （6）会同省级有关部门、州（市）、重点园区等策划推出省级重点产业招商引资项目，建立、管理省重点招商引资项目库；负责省级招商引资大数据信息中心、“云南投资促进网”的建设和管理工作。 （7）负责管理我省省级异地商会党建工作；负责指导、协调和服务各省（区、市）驻滇商会投资促进工作；负责联络、协调外埠云南商会投资促进工作。 （8）承担云南省投资促进工作委员会办公室、云南省重大招商引资项目协调推进办公室日常工作。 （9）管理省政府驻广东办事处。 （10）承办省委、省政府交办的其他事项。 | [6 empty] | 根据三定方案归纳
| 总体绩效目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、指示批示和考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧紧围绕省委、省政府对经济工作和招商引资的重要部署，科学把握年度任务目标，更加注重引资质量和效益，进一步加强政策引导、强化整体谋划，聚焦打造世界一流“三张牌”和建设“数字云南”，加大重点产业链招商力度，推动外来投资规模和质量持续提升，用高质量招商引资工作推动云南高质量发展。 省投资促进局确定2022—2024年部门整体支出总目标为：一是扩大外来投资规模。2022-2024年，引进省外到位资金年均增速高于全省GDP年均增速2个百分点。二是提升招商引资质量。三是实施招大引强战略。每年引进10亿元以上项目不少于100个。四是深化区域经济合作。与重点区域间产业合作向更深层次、更高水平、更广领域延伸，外来资金、技术、项目和人才逐步向优势区域和重点园区聚集。 采取措施：健全联动招商工作体系，完善招商引资政策体系；发挥好产业链招商专班作用，加大产业链招商力度，推动产业聚集发展；按照省委、省政府州市现场办公会明确的各州市发展目标和定位，合理引进和布局招商项目；深化区域合作，加快承接产业转移；强化要素保障，优化营商环境，提升招商服务效能。 | [6 empty] | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳
部门年度目标
部门年度目标 | 目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
预算年度(2022年) | 2022年，全省引进外来投资总量增速高于全省GDP增速2个百分点；引进10亿元以上项目不少于100个；推出23个左右省级重点产业招商项目及4个左右重点产业（企业）招商专案，长三角、泛珠三角、京津冀地区在滇投资到位资金占全省省外到位资金总额的60%以上，招商引资培训人次数2000人次。省本级支出包括全省招商引资工作、对口支援三峡库区移民2项。 |  |  |  |  | 2022年，全省引进省外到位资金同比增长21.1%，外来投资规模不断扩大。工业引资增长较快，同比增长 71.7%，占全省比重为34.2%，较去年同期上升10个百分点。实施招大引强专项行动，全省在库新签约10亿元以上项目152个。深化区域经济合作，泛珠三角、长三角、京津冀地区到位资金占省外到位资金比重为80.5%，与重点区域间产业合作向更深层次、更高水平、更广领域延伸。2022年，“招商通”平台收录更新重点目标企业34万余家，定向接入政策8.1万余条，采集产业新闻动态36万余条，实时更新待招商项目1578余个，为省直产业厅局、州（市）精准匹配目标企业1101家，查找企业2867家，为投资商精准匹配项目111个，为省直产业厅局、州（市）提供企业专项分析报告25份、舆情分析报告1019份、企业简析625份；定期向省招商委成员单位、国家级重点园区、商会、代理招商中介等单位编写邮发《运营月刊》11期；根据系统推广使用情况，完成“招商通”全省培训2次，深化数字化招商平台成果运用。我局通过线上线下业务培训方式，全年共组织系统内部培训19批次7500余人。
部门年度重点工作任务
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） |  |  |  | 实际支出金额 （万元） | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施
|  |  | 总额 |  | 财政拨款 | 其他资金
|  |  | 11439.09 |  | 11239.09 | 200 | 11814.5 | 0
全省招商引资工资 | 本级 | 2022年，全省引进外来投资总量增速高于全省GDP增速2个百分点，引进10亿元以上项目不少于100个；推出23个左右省级重点产业招商项目及4个左右重点产业（企业）招商专案，长三角、泛珠三角、京津冀地区在滇投资到位资金占全省省外到位资金总额的60%以上，招商引资培训人次数2000人次。 | 11139.09 |  | 10939.09 | 200 | 11514.5 | 100
对口支援三峡库区移民 | 本级 | 根据国务院三峡工作会议，及《全国对口支援三峡库区合作规划（2014—2020年）》，其中任务分解要求我省继续做好对口支援重庆市石柱县和武隆县的移民工作，每年无偿援助资金400万元，其中省级财政300万元，相关州市100万。按照要求，补助重庆武隆县、石柱县对口援助资金300万元。 | 300 |  | 300 | 0 | 300 | 100
部门整体支出绩效指标
绩效指标 |  |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |  | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
产出指标
数量指标
|  | 省级重点招商项目及产业招商专案策划包装 | >= | 27 | 个 |  | 11
|  | 重点产业赴外开展精准招商的次数 | >= | 30 | 次 |  | 48
|  | 招商引资培训人数 | >= | 2000 | 人 |  | 7542
|  | “一部手机招商通”省内服务单位数量 | >= | 8 | 个 |  | 30
|  | 《云南投资促进网》数据维护和信息发布 | >= | 500 | 条 |  | 518
质量指标
|  | 新引进10亿元以上项目数 | >= | 100 | 个 |  | 152
|  | 长三角、泛珠三角、京津冀地区投资到位资金占省外到位资金占比 | >= | 60 | % |  | 80.5
成本指标
|  | 我省援助资金数 | = | 300 | 万元 |  | 300
效益指标
经济效益指标
|  | 全省引进外来投资总量增速高于全省GDP增速 | >= | 2 | % |  | 21.1
|  | 受奖企业到位外资占全年实际到位外资的比例 | >= | 40 | % |  | 81
满意度指标
服务对象满意度指标
|  | 外来投资客商对招商工作满意度 | >= | 90 | % |  | 90
其他需说明事项
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省投资促进局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 外商投资项目奖励经费
主管部门 |  | 云南省投资促进局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省投资促进局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 6992.45 |  | 7214 |  | 7214 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 6000 |  | 6221.55 |  | 6221.55 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 992.45 |  | 992.45 |  | 992.45 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全省实际利用外资工作目标正增长，三年预计实际利用外资3000万美元（含）以上项目、1000万美元以上项目17个左右，拉动到位外资12亿美元左右，按奖励2%测算，需奖励金约16800万元人民币。 | [5 empty] | 2022年对2021年进行外商投资奖励，全省实际利用外资工作目标预计增长15%，预计实际利用外资3000万美元（含）以上项目、1000万美元以上项目10个左右，拉动到位外资56575万美元左右，按奖励2%测算，需奖励金约7214万元人民币。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 实际利用外资3000万美元（含）以上新项目和实际利用外资1000万美元（含）目以上增资项 | >= | 8 | 个 | 11 | 50 | 50
效益指标 |  | 经济效益指标 | 受奖企业到位外资占全年实际到位外资的比例 | >= | 40 | 元 | 81 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受奖企业对兑现外商投资奖励工作的满意度 | >= | 90 | 项 | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省投资促进局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省产业主抓部门产业招商专项经费
主管部门 |  | 云南省投资促进局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省投资促进局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 400 |  | 0 |  | 183.43 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 400 |  | 0 |  | 183.43 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 外来投资总量年均增速高于GDP增速2个百分点。采取措施：着力构建省招商委统筹领导、省投资促进局协调推动、省直有关部门积极参与、各州市发挥主体作用的招商引资工作体系。进一步强化招商引资工作机制作用，推动招商引资高质量发展，加强改革创新，释放招商引资新活力。加强统筹协调、聚焦重点产业、紧扣重大项目、实施精准招商，全力以赴保规模、促增长、提质量。 | [5 empty] | 新签约内资重大项目46个，新签约外资重大项目8个，共完成项目包装25个，“一把手”招商次数45次，完成招大引强项目9个。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85.6
产出指标 |  | 数量指标 | 新签约产业项目 | = | 40 | 个 | 54 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 项目包装推出 | = | 45 | 个 | 25 | 10 | 5.6
产出指标 |  | 数量指标 | 部门领导当年带队外出招商次数 | = | 27 | 次 | 45 | 20 | 20
效益指标 |  | 经济效益指标 | 招大引强成效 | = | 9 | 户 | 9 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 重点产业部门对我局的满意度 | >= | 0.9 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 85.6 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省投资促进局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 招商引资大数据中心项目经费
主管部门 |  | 云南省投资促进局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省投资促进局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 586.99 |  | 586.99 |  | 417.67 | 10 | 71.15 | 7.12
|  | 其中：当年财政拨款 | 580 |  | 580 |  | 410.68 |  | 70.81
|  | 上年结转资金 | 6.99 |  | 6.99 |  | 6.99 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照王予波省长在2021年全省招商引资工作会议上关于“加快推广使用‘一部手机招商通’”的指示要求，2022年度将是全省投资促进系统向数字招商、智慧招商迈进的关键之年，也是大数据中心及“一部手机招商通”发挥高效服务作用的重要之年，结合云南省政府驻广东办事处（云南省投资促进局下属单位）“智慧招商”功能展示前移的需求，大数据中心将以数据应用为核心，以提高运营服务质量为目标，做好各省直厅局、州市投促部门、投资商的支撑服务工作，全力推进“一部手机招商通”建设推广应用、省政府驻广东办事处“智慧招商”功能展示区建设、“云南外来投资重大项目跟踪督导系统”建设，用“智慧化”工具助力形成全省大抓发展、大抓产业、大抓工业、大抓项目、大抓招商的浓厚氛围，为实现云南高质量招商引资增添新动能，构建全省招商引资工作“一张网、一盘棋、一体化”格局。 | [5 empty] | 1.系统建设稳步推进，功能性能大幅提升。一是新增招商线索共享，初步实现全省招商系统“互联互通”，为构建全省招商“一盘棋”工作格局奠定了基础；二是优化数据中台结构，为跨系统互联铺垫基石，为州市系统互联做好架构基础；三是优化功能模块，提高系统易用性和便捷性，便于招商人员记录、查询招商工作，并优化企业收录算法及图形交互界面，进一步提升系统易用性；四是实现数据考核，展现招商工作“两个革命”成果，方便全体干部职工充分利用系统功能开展工作，获取招商数据支撑，养成数字化招商习惯；五是强化核心领域数据采集，提升数据质量，构建全流程数据基础制度体系，制定数据标准，提升数据智能分析，优化“数据驱动”型数字化招商引资业务流程，为全省招商引资工作提供发展所需的数据动能。 2.强化宣传推广，营造数字招商氛围。2022年，“招商通”平台收录更新重点目标企业34万余家，定向接入政策8.1万余条，采集产业新闻动态36万余条，实时更新待招商项目1578余个，为省直产业厅局、州（市）精准匹配目标企业1101家，查找企业2867家，为投资商精准匹配项目111个，为省直产业厅局、州（市）提供企业专项分析报告25份、舆情分析报告1019份、企业简析625份；定期向省招商委成员单位、国家级重点园区、商会、代理招商中介等单位编写邮发《运营月刊》11期；根据系统推广使用情况，完成“招商通”全省培训2次，深化数字化招商平台成果运用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | “一部手机招商通”省内服务单位数量 | >= | 8 | 人 | 30 | 50 | 50
效益指标 |  | 经济效益指标 | 企业舆情专案分析 | >= | 5 | 个 | 13 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 系统全年正常运行时长 | >= | 3600 | 小时 | 8760 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 投资商对招商大数据中心的满意程度 | >= | 90 | 年 | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.12 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省投资促进局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 招商引资专项经费
主管部门 |  | 云南省投资促进局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省投资促进局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1631.6 |  | 1511.6 |  | 1261.81 | 10 | 83.48 | 8.35
|  | 其中：当年财政拨款 | 1620 |  | 1500 |  | 1250.21 |  | 83.35
|  | 上年结转资金 | 11.6 |  | 11.6 |  | 11.6 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 省投资促进局确定2022—2024年部门整体支出总目标为：一是扩大外来投资规模。2022-2024年，引进省外到位资金年均增速高于全省GDP年均增速2个百分点。二是提升招商引资质量。三是实施招大引强战略。每年引进10亿元以上项目不少于100个。四是深化区域经济合作。与重点区域间产业合作向更深层次、更高水平、更广领域延伸，外来资金、技术、项目和人才逐步向优势区域和重点园区聚集。 | [5 empty] | 2022年，全省引进省外到位资金同比增长21.1%，外来投资规模不断扩大。工业引资增长较快，同比增长 71.7%，占全省比重为34.2%，较去年同期上升10个百分点。实施招大引强专项行动，全省在库新签约10亿元以上项目152个。深化区域经济合作，泛珠三角、长三角、京津冀地区到位资金占省外到位资金比重为80.5%，与重点区域间产业合作向更深层次、更高水平、更广领域延伸。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 省级重点招商项目及产业招商专案策划包装 | = | 27 | 次 | 11 | 5 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 重点产业赴外开展精准招商的次数 | >= | 30 | 次 | 48 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 招商引资培训人次数 | = | 2000 | 次 | 7542 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 《云南投资促进网》数据维护和信息发布 | >= | 500 |  | 518 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益指标 | 全省引进外来投资总量增速高于全省GDP增速 | >= | 2 | % | 21.1 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益指标 | 新引进10亿元以上项目 | = | 100 | 个 | 152 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益指标 | 长三角、泛珠三角、京津冀地区投资到位资金占省外到位资金占比 | >= | 60 | % | 80.5 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 外来投资客商对招商工作满意度 | >= | 0.9 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.35 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省投资促进局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 招商引资中介招商奖补经费
主管部门 |  | 云南省投资促进局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省投资促进局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 649.4 |  | 619.4 |  | 478.51 | 10 | 77.25 | 7.72
|  | 其中：当年财政拨款 | 600 |  | 570 |  | 429.11 |  | 75.28
|  | 上年结转资金 | 49.4 |  | 49.4 |  | 49.4 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年至2024年，对引进省（境）外直接投资项目引资人共计奖励1200万元，实现引资目标600亿元。按照政府采购有关规定，省投资促进局委托，围绕全省重点产业的培育和发展，开展招商信息收集分析、目标企业对接洽谈、邀商考察和投资促进等工作的75家（次）机构及企业共计给予1500万元代理招商补助。 | [5 empty] | 2022年共对5家中介引资人（机构）兑现2021年中介奖励996937.8元，引进实际到位资金19.9亿元；共支付代理招商经费374万元，促成12个项目签订正是投资协议，协议金额265.3亿元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 兑现准确率 | = | 1 | 元 | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 补助事项公示度 | = | 1 | 个 | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益指标 | 全年招商引资任务完成情况 | = | 1 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 引资人满意度 | >= | 0.9 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.72 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省投资促进局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年省院省校人才合作培训项目补助资金
主管部门 |  | 云南省投资促进局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省投资促进局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 7 |  | 7 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 7 |  | 7 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 打响“云南服务”营商环境品牌，促进营商、招商双发展为重点，在浙江大学举办1期（50人）云南省优化营商环境与招商引资工作专题培训班，用浙江开发开放的创新理念推动全省招商干部提升综合能力。 | [5 empty] | 2022年7月17日—7月22日，优化营商环境与招商引资工作专题培训班在浙江大学举办。州市、县区、园区和相关省直单位50名招商骨干参加培训。开班第一课就邀请中央编译局国家高端智库核心团队成员围绕“全面学习贯彻习近平经济思想”进行辅导授课，培训一半以上的课程邀请杭州市、昆山市“产业链”招商实战专家围绕“政府产业链招商思维创新”“产业链招商案例分析”“‘链长制’与产业链巩固增强提升畅通”等课题进行授课。本次培训站位高、内容实、成效好，对做好招商引资工作具有十分有益的帮助和借鉴。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 开设课程门数 | > | 7 | 门 | 8 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | = | 50 | 人次 | 50 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 培训人员合格率 | >= | 95 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 参训人员能力素质提升 | = | 提高 |  | 提高 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省投资促进局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省对口支援三峡库区移民专项经费
主管部门 |  | 云南省投资促进局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省投资促进局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 300 |  | 300 |  | 300 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《规划》要求，每年国务院三建委都以《国务院三峡办关于当年对口支援三峡库区工作安排意见的函》的形式，下达给我省社会公益类项目无偿援助资金400万元的任务指标，其中：省政府决定安排省级财政专项资金300万元（另外100万元由省属相关州市安排筹措)。现由水利部办公厅下文《水利部办公厅关于保持全国对口支援三峡库区合作规划衔接期政策措施稳定的函》。 | [5 empty] | 2022年对口支援三峡库区工作，拨付重庆市石柱县200万元和武隆区100万元的移民经费。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88.89
产出指标 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | >= | 80 | % | 80 | 25 | 25
产出指标 |  | 成本指标 | 我省援助资金数 | = | 300万 | 万元 | 300万元 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 生活状况改善 | = | 有所改善 |  | 有所改善 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 当地群众对援助项目的满意度 | >= | 90 | % | 80 | 10 | 8.89
其他需要说明的事项 |  |  | 此项工作今年是本单位最后一年实施，从明年起，开始移交给云南省发展和改革委员会。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.89 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省投资促进局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 干部人才交流培训经费
主管部门 |  | 云南省投资促进局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省投资促进局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 45 |  | 45 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 45 |  | 45 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 争取培训覆盖16个州市，培训人数达150人次以上。 | [5 empty] | 2022年11月23日至12月7日,云南省投资促进局在上海交通大学继续教育学院举办了一期云南投资促进系统干部培训班，省级重点产业主抓部门及16个州市、部分区、县投资促进系统干部50人参加。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | = | 50 |  | 50 | 12 | 12
产出指标 |  | 质量指标 | 学员培训合格率 | >= | 95 |  | 100 | 12 | 12
产出指标 |  | 时效指标 | 按时完成组织培训相关工作 | = | 100 |  | 100 | 12 | 12
产出指标 |  | 成本指标 | 培训总成本 | <= | 45 |  | 45 | 14 | 14
效益指标 |  | 社会效益指标 | 参训人员能力素质提升 | = | 提高 |  | 提高 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | >= | 90 |  | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省投资促进局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 第五届中国国际进口博览会云南主题活动经费
主管部门 |  | 云南省投资促进局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省投资促进局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 80 |  | 73.3 | 10 | 91.62 | 9.16
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 80 |  | 73.3 |  | 91.62
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 11月6日在国家会展中心（上海）C0-03会场举办云南与跨国公司座谈会，邀请参会客商20人出席座谈会，项目签约成果统计。 | [5 empty] | 11月5日下午，中老铁路沿线开发合作推介会暨第二届中国老挝磨憨—磨丁经济合作区招商对接会在沪成功举行。王予波省长出席活动并致辞，杨斌副省长主持推介会，王浩副省长主持项目签约仪式。来自13个国家和地区的60余家世界500强、中国500强及行业龙头企业负责人参加活动。有关州市与相关企业签订了投资合作及进口采购协议。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 举办云南主题活动 | = | 1 |  | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 邀请客商数 | >= | 20 |  | 超100人 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益指标 | 进口博览会期间云南省与企业签订合作协议 | >= | 5 |  | 11 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益指标 | 签约金额 | >= | 100 |  | 235 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 云南主题活动参会客商满意度 | >= | 80 |  | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.16 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。